## Sheet1
需求列表 | 需求描述 | 开发人员 | 首轮排期 | 首轮测试人员 | 进度 | 二轮排期 | 二轮测试人员 | 进度
阅读提示页 | 后台广告位+广告排期+策略 | 龚振 （9.23-9.25） | 正式环境，1d | 吕云飞 9.26 | 首轮测试完成 | 陈慧 1d 10.12
客户端的广告本身功能+与阅读界面交互
阅读页banner | 后台阅读策略修改 | 肖清华、王冰 | 仿真环境，1d | 吕云飞 9.27 | 首轮测试完成 | 陈晓梅 1d 10.12-10.14
客户端阅读界面开始章节控制
客户端阅读界面banner刷新控制
客户端阅读界面banner动态按钮控制
阅读插页看视频免广告按钮 | 后台策略新增加视频兑换位置 | 肖清华、
| 客户端阅读界面适配不同的样式以及改用新的视频兑换，适配低版本不同影响沿用之前的免费书视频兑换 |  | 正式环境，1d | 陈慧 9.27 | 首轮测试完成
阅读页插页 | 后台阅读插页策略修改 |  |  |  | 首轮测试完成 | 陈晓梅 1d 10.15-10.16
| 金币任务添加阅读页广告点击 |  | 灰度环境，1d 10.8 | 吕云飞 10.8
客户端阅读页插页广告样式修改
客户端阅读界面开始章节控制
客户端阅读界页插页动态按钮控制
客户端阅读页金币奖励提醒控制（注意账号的状态（游客、已登录、退登状态））
章节章尾获取金币奖励 | 后台金币任务类型添加-阅读章节奖励 | 牛辛龙、肖清华 |  | ios先测这1d可免 | 首轮测试完成 | 陈晓梅 1.5d 10.14-10.15
福利tab页同步添加对应的任务入口
客户端阅读界面的交互（章节尾页获取金币成功、获取金币失败、金币弹窗）
章尾中间页与章节解锁、全屏视频、插页之间间隔计算相互影响测试
| 适配普通电子书阅读界面、有声、漫画的单次计时任务 | 王冰 （9.25-9.30） | 灰度环境，1.5d | 陈慧 10.8-10.9
书架 | 书架瀑布流的第5个广告位展示广告
td数据布点
覆盖安装 | [5 empty] | 陈慧 0.5d 10.16
版本升级 | [5 empty] | 晓梅 0.5d 10.16
基本功能 | [5 empty] | 10.17

## Sheet2
需求列表 | 需求描述 | 开发人员 | 开发进度 | 测试时间 | 首轮测试人员 | 二轮测试
商业化 | 1.缓存优化 | 丛义明 | 12.10提测 | 0.5d 12.10 | 吕云飞
| 2.更新穿山甲sdk |  |  | 1d 12.10 | 晓梅
| 3.更新广点通sdk |  |  | 1d 12.11 | 吕云飞
| 4.更新传阅sdk |  | 12.12提测 | 1.5d 12.11-12.12 | 晓梅
| 5.百度sdk需要加上下载类那些信息渲染 |  |  | 0.7d
| 6.搜狗代码里直接去掉201和203模板， 即屏蔽下载类广告 |  | 12.10提测 | 0.5d 12.10 | 吕云飞
修复违反收集个人信息 | 1.APP 在隐私政策征求用户同意环节，未提供明确的拒绝按钮 | 卢永永 |  | 0.5d 12.12 | 吕云飞
2.APP 在登录注册环节默认用户同意隐私
修改工信部检测不合格 | 1.隐私政策的个人信息使用中 “用户画像/个人推荐”未说明其应用场景和对用户产生的影响 | 王朝阳、龚振 |  | 0.5d 12.12 | 晓梅
2.隐私政策中未明确涉及的个人信息类型
3.未明确标识隐私政策发布/生效日期
4.使用协议中第6.4条存在免责不合理条款
5.app传输时数据的安全性，不能明文传输信息（imei&oaid&androidid等）---涉及客户端
p参数修改 |  |  |  | 0.5d 12.12 | 吕云飞
启动去除白屏 | 启动app的时候回有一个白屏，然后是开屏，需要去除白屏 | 龚振 | 12.11提测
common内置 | 添加1个打开热云书籍的接口 | 王冰 | 已完成 | 0.5d | 陈慧
版本升级 |  |  |  | 0.5d 12.13 | 晓梅
覆盖安装 |  |  |  | 0.5d 12.13 | 吕云飞
基本功能 |  |  |  | 1d | 晓梅+吕云飞

## Sheet3
需求列表 | 开发人员 | 评审人
阅读提示页 | 肖清华、王朝阳、王冰 | 陈慧
阅读页banner | 肖清华、王朝阳、王冰 | 陈慧
阅读插页看视频免广告按钮 | 肖清华、王朝阳、龚振 | 陈慧
阅读页插页 | 肖清华、王朝阳、丛义明 | 吕云飞
章节章尾获取金币奖励 | 徐英杰、王朝阳、龚振 | 吕云飞